●109-4

| 一、子計畫名稱 | 試探追夢計畫 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、承辦學校 | 未來學校財團法人臺東縣育仁高級中等學校 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、計畫目標 | 1.透過到校宣導，讓國中學生能更了解個人性向，達成適性揚才的目的，並促進本區國中生了解本區特色班級，以提升原住民藝能班及學術傾向新生就近入學率及人數，有效地增加社區學校適性揚才的可能性。 2.結合社區內教師社群及特色課程，聯合辦理學術試探活動，期能讓社區內的國中生都能適性入學。 3.提升高一生閱讀素養、國文、英文的能力。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、工作內涵 | 子計畫申請辦理項目名稱 |  |  | 對應方案辦理項目(註) |  |  |  |  |
|  | 109-4-1 | 原住民文化與工藝課程 |  | 1.4 | 社區學校合作辦理跨校特色教學、創意學習 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.3 | 社區學校合作辦理就近入學及特色課程宣導工作。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.4 | 社區學校辦理國中學生職涯試探或學術試探活動 |  |  |  |
|  | 109-4-2 | 學術試探課程 |  | 2.3 | 學校教師支援國中教學活動 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.3 | 社區學校合作辦理就近入學及特色課程宣導工作。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.4 | 社區學校辦理國中學生職涯試探或學術試探活動 |  |  |  |
|  | 109-4-3 | 語文能力提升計畫 |  |  |  |  |  |  |
| 五、參與學校 |  | 參與校數 |  | 參與教師人數 |  |  | 參與學生人數 |  |
|  | 大專校院 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  | 高中職 | 4 |  | 14 |  |  | 30 |  |
|  | 國中 | 25 |  | 8 |  |  | 580 |  |
| 六、經費需求 | 經常門（仟元） |  | 資本門（仟元） |  |  |  |  |  |
|  | 250 |  | 210 |  |  |  |  |  |
|  | 合計：460 |  |  |  |  |  |  | （仟元） |

| 七、預期效益 | 質性指標描述 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 方案質性指標 |  |  | 執行本子計畫達成方案質性指標之描述 |  |  |  |
|  | 1.1適性學習社區具備指標高中 |  |  | 提供與社區文化互動特色課程研習，使國中端學生了解本校普通科設班及各項教學設施，進而提高新生入學註冊人數比率。 |  |  |  |
|  | 2.3適性學習社區高中職能持續支援國中實驗及實作課程 |  |  | 支援鄰近國中實驗及實作課程，落實十二年國教共好的精神。 |  |  |  |
|  | 4.2適性學習社區高中職能合作辦理國中學生學術試探及職涯試探活動。 |  |  | 邀請本區教師共同參加研習活動，進而學習該項手工藝課程，將課程帶入校園，日後開發選修課程，增加校內課程多元性。 |  |  |  |
|  | 4.3適性學習社區高中職能持續合作進行就近入學及特色課程宣導工作。 |  |  | 透過文化與學術活動結合增加學生的自信心，進而提 高學生的升學率，亦借此加強社區聯合輔導機制，以達成引導國中畢業生適性學習、就近入學之目標。 |  |  |  |
|  | 量化指標規劃 |  |  |  |  |  |  |
|  | 對應方案指標 | 子計畫申請辦理項目名稱 | 指標項次、方案量化指標名稱 |  |  | 107 達成值 | 109 目標值 |
|  |  | 109-4-1原住民文化與工藝課程計畫 | 1.3適性學習社區高中職合作開設特色課程數 |  |  | ※ | 2個 |
|  |  |  | 4.1適性學習社區高中職一年級新生就近入學率 |  |  | 89% | 90% |
|  |  |  | 4.2適性學習社區二、三年級國中學生參與高中職適性探索平均次數 |  |  | 1次 | 1次 |
|  |  | 109-4-2學術試探課程 | 2.3學校教師支援國中教學活動 |  |  | ※ | 2次 |
|  |  |  | 4.2適性學習社區二、三年級國中學生參與高中職適性探索平均次數 |  |  | 2次 | 2次 |
|  | 對應社區教育資源指標 | 子計畫申請辦理項目名稱 | 指標項次 |  | 社區教育資源指標名稱 | 107 達成值 | 109 目標值 |
|  |  | 109-4-1原住民文化與工藝課程計畫 | 4--3 |  | 高一日校新生就近入學比率 | 89% | 95% |
|  |  |  | 4--4 |  | 高一日校新生註冊人數比率 | 無 | 90% |
|  |  | 109-4-2學術試探課程 | 2-14 |  | 高中教師協助支援國中實驗、實作課程科目數 | 無 | 1科 |
|  |  |  | 4--3 |  | 高一日校新生就近入學比率 | 92% | 95% |
| 註：1.「對應方案指標」及「對應社區教育資源指標」請參看附表，將附表內容剪貼至該欄位中。 2.本表不敷使用可自行增列。 |  |  |  |  |  |  |  |

（109-4試探追夢計畫）109會計年度概算表（109年8月至12月）

單位：仟元

| 經費項目名稱 |  | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明（請說明內容用途） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）國教署補助經常門 |  |  |  |  |  |  |
| 業 務 費 | 講座鐘點費 | 節 | 12 | 2 | 24 | 109-4-1以聘請部落耆老或具原住民工藝特長人才，採講座模式進行部落文化概述及傳統手工藝製作的體驗。 2*6節*2場次=24仟元。 |
|  | 講座鐘點費 | 節 | 9 | 1 | 9 | 109-4-2辦理試探體驗活動講師費用 3次*3節=9仟元 |
|  | 講座助理鐘點費 | 節 | 16 | 1 | 16 | 109-4-1採體驗性課程模式辦理，部分課程以小組模式，須有助理適時從旁課程進行。 1*8節*2場次=16仟元 |
|  | 授課鐘點費 | 節 | 86 | 0.4 | 34.4 | 109-4-2教師至鄰近國中支援實驗課程 3次*2節*0.4=2.4仟元 109-4-3教師協助學生進行線上課程 1節*5天*16周*0.4=32仟元 |
|  | 全民健康保險補充保費 | 式 | 1 | 1.593 | 1.593 | 鐘點費*0.0191 83.4*0.0191=1.593仟元 |
|  | 印刷費 | 本 | 35 | 0.08 | 2.8 | 109-4-1相關資料一次列印成冊，辦理完可回收再利用。 0.08*35本=2.8仟元 |
|  | 材料費 | 人次 | 70 | 0.125 | 8.75 | 109-4-1每梯次35人*2梯，共70人次。 0.125*70人次=8.75仟元 |
|  | 租車費 | 臺 | 4 | 8 | 32 | 109-4-1分兩梯次執行。 8*2趟=16仟元 109-4-2 兩梯次國中到校進行實驗課程 8*2趟=16仟元 |
|  | 膳宿費 | 人次 | 80 | 0.08 | 6.4 | 109-4-1含參加學員35人及隨隊老師5人。 0.08*40人*2次=6.4仟元 |
|  | 保險費 | 人次 | 130 | 0.025 | 3.25 | 109-4-1每梯次35人*2梯，共70人次。 0.025*70人次=1.75仟元 109-4-2每梯次30人*2梯，共60人次。 0.025*60人次=1.5仟元 |
|  | 物品費 | 台 | 3 | 4.7 | 14.1 | 109-4-2 簡易無人機讓學生學習程式控制 3台*4.7=14.1仟元 |
|  | 設備維護費 | 式 | 1 | 6 | 6 | 109-4-1 體驗器具檢整維護 3*1=3仟元 109-4-2 資訊設備或實驗設備檢修 3*1=3仟元 |
|  | 雜支 | 式 | 1 | 21.707 | 21.707 | 文具用品、紙張、資訊耗材等 21.707*1=21.707仟元 |
| 國教署補助經常門小計 |  |  |  |  | 180 |  |
| （二）國教署補助資本門 |  |  |  |  |  |  |
| 設 備 費 | LEGO EV3教育核心擴充組 | 組 | 6 | 15 | 90 | 程式設計課程實際應用 15仟元*6組=90仟元 |
|  | 桌上型多參數水質計 | 臺 | 2 | 15 | 30 | 化學實驗課程使用 15仟元*2臺=30仟元 |
| 國教署補助資本門小計 |  |  |  |  | 120 |  |
| 109會計年度經常門小計 |  |  |  |  | 180 |  |
| 109會計年度資本門小計 |  |  |  |  | 120 |  |
| 109會計年度總計 |  |  |  |  | 300 |  |

承辦人:             承辦主任:            主(會)計主任:           校長:

（109-4試探追夢計畫）110會計年度概算表（110年1月至7月）

單位：仟元

| 經費項目名稱 |  | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明（請說明內容用途） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）國教署補助經常門 |  |  |  |  |  |  |
| 業 務 費 | 講座鐘點費 | 節 | 12 | 1 | 12 | 109-4-2辦理試探體驗活動講師費用 4次*3節=12仟元 |
|  | 授課鐘點費 | 節 | 6 | 0.4 | 2.4 | 109-4-2教師至鄰近國中支援實驗課程 3次*2節*0.4=2.4仟元 |
|  | 全民健康保險補充保費 | 式 | 1 | 0.275 | 0.275 | 14.4*0.0191=0.275 |
|  | 材料費 | 人次 | 60 | 0.2 | 12 | 109-4-2兩梯次國中到校進行實驗課程 2梯次*30人*0.2=12仟元 |
|  | 租車費 | 臺 | 2 | 8 | 16 | 109-4-2 兩梯次國中到校進行實驗課程 8*2=16仟元 |
|  | 物品費 | 件 | 15 | 0.5 | 7.5 | 109-4-2 學生進行實驗課程使用實驗衣 15件*0.5=7.5仟元 |
|  | 物品費 | 個 | 4 | 0.5 | 2 | 109-4-2 學生進行實驗課程使用有柄燒杯 4個*0.5=2仟元 |
|  | 保險費 | 人次 | 60 | 0.025 | 1.5 | 109-4-2每梯次30人*2梯，共60人次。 0.025*60=1.5仟元 |
|  | 設備維護費 | 式 | 1 | 5 | 5 | 109-4-2 資訊設備或實驗設備檢修 5*1=5仟元 |
|  | 雜支 | 式 | 1 | 11.325 | 11.325 | 文具用品、紙張、資訊耗材等 1*11.325=11.325 |
| 國教署補助經常門小計 |  |  |  |  | 70 |  |
| （二）國教署補助資本門 |  |  |  |  |  |  |
| 設 備 費 | 平板電腦 | 臺 | 3 | 15 | 45 | 實驗數值彙整分析使用 |
|  | 分光光度計 | 臺 | 1 | 45 | 45 | 物理實驗課程體驗所需設備 |
| 國教署補助資本門小計 |  |  |  |  | 90 |  |
| 109會計年度經常門小計 |  |  |  |  | 70 |  |
| 109會計年度資本門小計 |  |  |  |  | 90 |  |
| 109會計年度總計 |  |  |  |  | 160 |  |

承辦人:             承辦主任:            主(會)計主任:           校長:

●子計畫109-4學校經常門項目概算總表

(單位：仟元)

| 項次 | 業務費項目 | 109年度 8~12月(A) | 110年度 1~7月(B) | 總額 全學年(A+B) | 比例 ((A+B)/E)% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 授課鐘點費 | 34.4 | 2.4 | 36.8 | 14.7% |
| 2 | 講座鐘點費 | 49 | 12 | 61 | 24.4% |
| 3 | 諮詢費、輔導費、指導費 |  |  |  | % |
| 4 | 稿費 |  |  |  | % |
| 5 | 工讀費 |  |  |  | % |
| 6 | 印刷費 | 2.8 | 0 | 2.8 | 1.1% |
| 7 | 資料蒐集費 |  |  |  | % |
| 8 | 資料檢索費 |  |  |  | % |
| 9 | 膳宿費 | 6.4 | 0 | 6.4 | 2.6% |
| 10 | 保險費 | 3.25 | 1.5 | 4.75 | 1.9% |
| 11 | 場地使用費 |  |  |  | % |
| 12 | 雜支 | 21.707 | 11.325 | 33.032 | 13.2% |
| 13 | 國內旅費、短程車資、運費 |  |  |  | % |
| 14 | 全民健康保險補充保費 | 1.593 | 0.275 | 1.868 | 0.7% |
| 15 | 租車費 | 32 | 16 | 48 | 19.2% |
| 16 | 材料費 | 8.75 | 12 | 20.75 | 8.3% |
| 17 | 物品費 | 14.1 | 9.5 | 23.6 | 9.4% |
| 18 | 設備維護費 | 6 | 5 | 11 | 4.4% |
|  | 總額 | 180 | 70 | 250(E) |  |

承辦人：             承辦主任：           主(會)計主任：           校長：

●子計畫規劃內容：109-4 試探追夢計畫

一、109-4-1：原住民文化與工藝課程

(一)基本資料

| 1 | 校內主辦處室/科 | 台東高中教務處 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 參與單位 | 學校、社會團體 |  |  |
| 3 | 辦理對象 | 社區高中職教師及學習區內國中生 |  |  |
| 4 | 參與學校 | 參與校數 | 參與教師人數 | 參與學生人數 |
|  | (1)大專校院 | 0 | 0 | 0 |
|  | (2)高中 | 2 | 3 | 10 |
|  | (3)高職 | 1 | 1 | 0 |
|  | (4)國中 | 2 | 2 | 70 |

(二)詳細實施內容

1.主辦學校：國立臺東高中。

2.合作學校：臺東縣育仁高級中學、國立臺東女中。

3.辦理目的：

(1)整合縣內具有原住民傳統手工藝之部落人才，透過原住民文化的概述及傳統手工藝製作的體驗以及課程化的討論，搭配現有原住民藝能班學生的協助和示範，使學生體驗原住民手工藝術之美，加強學生對原住民文化的認同感，進而對原住民文化課程產生興趣。

(2)提升原住民藝能班就近入學比例及班級人數。

4.辦理對象：臺東區縣內對原住民文化有興趣的各國中生及高中職一般學生。

5.辦理方式及時程：

| 方式 | 實施內容 | 辦理日期 | 地點 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原住民文化概述及傳統工藝製作體驗 | 包含傳統月桃編織、琉璃珠燒製、版雕製作以及原住民傳統樂器製作，並進行學術化的分析與討論，使自製的樂器及作品具有實用性外，更能結合理論知識。 另外，結合地區的社區發展協會的授課，讓學生知道當地文化是一個好生意，也讓學生們更了解在部落也可以過生活。 | 109年 11月18日 12月16日 | 1.台東縣成功鎮都歷部落 2.台東縣關山鎮電光部落 |

6.預期效益：

(1)透過本校合作之原住民社區提供原住民特色課程，使國中端學生了解本校原藝班設班目的及各項教學設施，建立文化與課程聯結管道，強化學生多元文化能力。

(2)透過文化與學術活動結合增加學生的自信心，提高學生入學註冊人數比率以及基本學力能力。

7.課程表：

課程一：阿美文化

| 地點 | - 都歷部落 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 時間起迄 | 時間 | 課程內容 | 主持(講)人 | 備考 |
| 1 | 0830- |  | 集合學習區國中 | 臺東高中團隊 |  |
| 2 | 0830-0930 |  | 出發前往成功鎮都歷部落 |  |  |
| 3 | 0930-1100 | 90’ | 天空之鏡-阿美族與海 | 講師一名 助教一名 |  |
| 4 | 1110-1200 | 50’ | 部落植物認識 | 講師一名 助教一名 |  |
| 5 | 1200-1300 | 60’ | 中餐休息 |  |  |
| 6 | 1310-1400 | 50’ | 阿美族文化及環境 | 講師:一名 助教一名 |  |
| 7 | 1430-1600 | 90’ | 阿美族傳統工藝與實作 | 講師:一名 助教:二名 | 分兩組進行 |
| 8 | 1630- |  | 賦歸 |  |  |

課程二：市外桃源

| 地點 | - 臺東市石川部落 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 時間起迄 | 時間 | 課程內容 | 主持(講)人 | 備考 |
| 1 | 0830- |  | 集合學習區國中 | 臺東高中團隊 |  |
| 2 | 0830-0930 |  | 出發前往關山電光部落 |  |  |
| 3 | 0930-1100 | 90’ | 部落經營與特色 體驗山林烤肉、電光竹炮 | 講師一名 助教一名 |  |
| 4 | 1110-1200 | 50’ | 農村阿拜製作 | 講師一名 助教一名 |  |
| 5 | 1200-1300 | 60’ | 中餐休息 |  |  |
| 6 | 1310-1400 | 50’ | 部落踏查 | 講師一名 助教一名 |  |
| 7 | 1410-1500 | 50’ | 日出禾作-農村故事 | 台東高中團隊 |  |
| 8 | 1500-1630 | 90’ | 電光咖啡烘培與實作 | 講師:一名 助教:二名 |  |
| 9 | 1630- |  | 賦歸 |  |  |

(三)實施進度

| 工作項目\月份 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 資料蒐集 | 預期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 邀約講師 | 預期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 製作教材 | 預期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 發公文聯繫國中 | 預期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辦理研習 蒐集學習回饋表 | 預期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成效及學生學習滿意度分析檢討改進 | 預期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(四)經費需求規劃(單位：仟元)

| 年度 | 經常門 | 資本門 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- |
| 109 | 80 | 0 | 80 |
| 110 | 0 | 0 | 0 |

二、109-4-2：學術試探課程

(一)基本資料

| 1 | 校內主辦處室/科 | 教務處 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 參與單位 | 台東高中、臺東女中 |  |  |
| 3 | 辦理對象 | 本校教師、社區高中職教師及學習區內國中生 |  |  |
| 4 | 參與學校 | 參與校數 | 參與教師人數 | 參與學生人數 |
|  | (1)大專校院 | 0 | 0 | 0 |
|  | (2)高中 | 3 | 10 | 20 |
|  | (3)高職 | 0 | 0 | 0 |
|  | (4)國中 | 25 | 6 | 510 |

(二)詳細實施內容

1.主辦單位:育仁高中

2.合作協辦學校: 台東高中、臺東女中

3.參與單位:臺東縣社區國中

4.實施對象:臺東縣社區國中八、九年級學生

5.辦理時程:109年9月1日至110年7月31日

6.實施方式:

(1)學術試探課程計畫實施內容分為學術課程體驗及校園參訪。透過教師課程解

說及個人實作體驗，提供國中生職涯試探體驗活動，以達進路宣導之效。

(2)自然科教師每一學期3次協助國中實驗課程，配合國中教師進行協同教學，若

鄰近國中(如:豐田國中、卑南國中、知本國中)實驗設備不足，可至本校進行實

驗課程。

7.場次規劃:

| 序號 | 辦理時間 | 時數 | 主題內容 | 辦理地點 | 參加人數 | 合作辦理學校 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 109年10月 | 3小時 | 科學實驗 無人機體驗 | 臺東女中 | 200人次 | 臺東女中 育仁高中 均一高中 |
| 2 | 109年11月 | 3小時 | 化學實驗 | 育仁高中 | 30人次 | 台東女中 育仁高中 |
| 3 | 109年12月 | 3小時 | LEGO程式課程 | 育仁高中 | 30人次 | 育仁高中 台東高中 |
| 4 | 110年3月 | 3小時 | 無人機體驗 | 池上國中 | 100人次 | 育仁高中 |
| 5 | 110年4月 | 3小時 | LEGO程式課程 | 新港國中 | 90人次 | 育仁高中 |
| 6 | 110年5月 | 6小時 | 化學實驗 物理實驗 | 育仁高中 | 2梯次，1梯次3小時，每梯次30人次 | 育仁高中 台東女中 |

8.課程表

109年10月

| 時間 | 行程內容 | 負責人 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 08:30~09:00 | 相見歡(報到) | 育仁高中團隊 |  |
| 09:00~11:30 | 科學實驗/無人機課程 | 講師2人 |  |
| 11:30~12:00 | 成果分享 | 講師2人 |  |

109年11月

| 時間 | 行程內容 | 負責人 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 08:30~09:00 | 相見歡(報到) | 育仁高中團隊 |  |
| 09:00~11:30 | 化學實驗 | 講師1人 |  |
| 11:30~12:00 | 成果分享 | 講師1人 |  |

109年12月

| 時間 | 行程內容 | 負責人 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 08:30~09:00 | 相見歡(報到) | 育仁高中團隊 |  |
| 09:00~11:30 | LEGO程式課程 | 講師1人 |  |
| 11:30~12:00 | 成果分享 | 講師1人 |  |

110年3月

| 時間 | 行程內容 | 負責人 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 08:30~09:00 | 相見歡(報到) | 育仁高中團隊 |  |
| 09:00~11:30 | 無人機體驗 | 講師1人 |  |
| 11:30~12:00 | 成果分享 | 講師1人 |  |

110年4月

| 時間 | 行程內容 | 負責人 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 08:30~09:00 | 相見歡(報到) | 育仁高中團隊 |  |
| 09:00~11:30 | LEGO程式課程 | 講師1人 |  |
| 11:30~12:00 | 成果分享 | 講師1人 |  |

110年5月

| 時間 | 行程內容 | 負責人 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 08:30~09:00 | 相見歡(報到) | 育仁高中團隊 |  |
| 09:00~11:30 | 化學實驗/物理實驗 | 講師2人 |  |
| 11:30~12:00 | 成果分享 | 講師2人 |  |

9.預期效益:

(1)提升國中生對學術課程試探，透過實驗了解未來高中學習方向。

(2)增進社區高中與國中之交流，加強與國中課程連結，落實國中實驗課程。

(三)實施進度

| 工作項目\月份 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 發公文聯繫國中 | 預期 |  | ◎ |  |  |  | ◎ |  |  |  |  |  |  |
|  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辦理學術試探課程蒐集學習回饋表 | 預期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成效及學生學習滿意度分析檢討改進 | 預期 |  |  |  | ◎ | ◎ |  |  |  |  |  | ◎ | ◎ |
|  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 計畫結報 | 預期 |  |  |  |  | ◎ |  |  |  |  |  |  | ◎ |
|  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 執行成效檢討 | 預期 |  |  |  |  | ◎ | ◎ |  |  |  |  |  | ◎ |
|  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(四)經費需求規劃(單位：仟元)

| 年度 | 經常門 | 資本門 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- |
| 109 | 60 | 120 | 180 |
| 110 | 70 | 90 | 160 |

三、109-4-3：語文能力提升計畫

(一)基本資料

| 1 | 校內主辦處室/科 | 教務處 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 辦理對象 | 本校高一學生 |

(二)詳細實施內容

1.主辦單位:育仁高中

2.實施對象:本校高中一年級學生

3.辦理時程:109年9月1日至109年12月31日

4.實施方式:

(1)每周(除週會外)早自習時間以線上資訊系統PaGamO，充實學生閱讀素養、國文、英文的能力，統一開放電腦教室，讓學生進行線上平臺操作，再由子各科師長從旁協助，帶領學生進行課程。

(2)每個月請國文教師及英文教師，針對平台內容進行簡易測驗，了解學生學習進度。

(3)另開放放學後時間(17:10~18:00)，學生可申請至電腦教室進行線上平臺操作，充

實自身能力。

5.預期效益:

(1)提升高一生閱讀素養、國文、英文的能力。

(2)培養學生養成自主學習習慣。

(三)經費需求規劃(單位：仟元)

| 年度 | 經常門 | 資本門 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- |
| 109 | 40 | 0 | 0 |
| 110 | 0 | 0 | 0 |

109-4子計畫聯絡人

| 姓名 | 侯森棟 | 單位 | 教務處 | 職稱 | 教務主任 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 電話 | 382839#211 | 傳真 | 382840 | e-mail | kidd_hou@yahoo.com.tw |

109-4子計畫申請經費彙整表(單位：仟元)

| 子計畫編號 | 經常門 | 資本門 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- |
| 109-4-1 | 180 | 120 | 300 |
| 109-4-2 | 70 | 90 | 160 |
| 總計 | 250 | 210 | 460 |