●**108-2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、子計畫名稱** | 美麗日記計畫 | | | | | | | |
| **二、承辦學校** | 未來學校財團法人臺東縣育仁高級中等學校 | | | | | | | |
| **三、計畫目標** | 1.因應新課綱多元選修課程，透過跨校教師合作發展教材，提供選修課程參考。  2.藉由與大專院校師資及業界專家合作，提升教師設計美容科課程與產業結合，  並可符合潮流趨勢。  3.提升國中生對自我職業性向認識，透過學術與職群多元實作體驗課  程，讓國中學生於實際操作中瞭解未來志趣，導引學生適性發展。 | | | | | | | |
| **四、工作內涵** | 子計畫申請辦理項目名稱 | | | 對應方案辦理項目(註) | | | | |
| 108-2-1 | 美妝微課程 | | **1.3** | 社區學校合作辦理跨校特色課程、教材開發。 | | | |
| **3.1** | 社區學校結合大專校院或產業，共同發展具社區文化或產業特色之課程、教材及教案。 | | | |
| 108-2-2 | 適性課程體驗 | | **4.4** | 社區學校共同辦理國中學生職涯試探或學術試探。 | | | |
|  |  | |  |  | | | |
|  |  | |  |  | | | |
| **五、參與學校** |  | 參與校數 | | 參與教師人數 | | | 參與學生人數 | |
| 大專校院 | 1 | | 2 | | | 0 | |
| 高中職 | 5 | | 27 | | | 120 | |
| 國中 | 25 | | 30 | | | 600 | |
| **六、經費需求** | 經常門（仟元） | | 資本門（仟元） | | |  | | |
| 270 | | 270 | | |  | | |
| 合計：540 | | | | | | | （仟元） |

註：「對應方案辦理項目」請參看**本申請計畫書之附表**。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **七、預期效益** | 質性指標描述 | | | | | | |
| 方案質性指標 | | | 執行本子計畫達成方案質性指標之描述 | | | |
| 1.3適性學習社區高中職  能加強合作建構學習  社區。 | | | 1.與公東高工家政群科教師共同討論，發展適合多元選修課程開設之美妝課程，讓合作學校透過課程教案分享，開設相關課程。  2.與美和科技大學美容系合作，引進大學端師資，共同開發課程，研發教材教案、教學策略與學生回饋等，達到學生學習所需。 | | | |
| 3.2適性學習社區高中職能與大專校院合作發展具特色之課程、教材、教學及評量。 | | |
| 4.2適性學習社區高中職能合作辦理國中學生學術試探及職涯試探活動。 | | | 1.與公東高工合作辦理國中學生職涯試探課程，透過多元的課程規劃提供社區內國中學生多元的職涯認識與理解，建立學生完整工作圖像。  2.與臺東女中合作辦理國中學生學術學程試探，透過實驗操作與簡易程式設計，讓學生對學術學程有初步接觸。 | | | |
| 量化指標規劃 | | | | | | |
| 對應方案指標 | 子計畫申請辦理項目名稱 | 指標項次、方案量化指標名稱 | | | 106  達成值 | 108  目標值 |
| 108-2-1美妝微課程 | 1.4適性學習社區高中職跨校辦理選修課程或特色課程教材開發單元數。 | | | 0個 | 1個 |
| 3.3適性學習社區高中職合作發展特色教材數 | | | 0個 | 1個 |
|  | | |  |  |
| 108-2-2適性課程體驗 | 4.4適性學習社區高中職合作辦理職涯探索營隊數。 | | | 3個 | 個 |
| 對應社區教育資源指標 | 子計畫申請辦理項目名稱 | 指標項次 | | 社區教育資源指標名稱 | 106  達成值 | 108  目標值 |
| 108-2-1美妝微課程 | 3--6 | | 教師參與研習平均時數 | 24小時 | 32小時 |
| 3--7 | | 教師參與研習平均次數 | 2次 | 4次 |
| 108-2-2適性課程體驗 | 4--3 | | 高一日校新生就近入學比率 | 92% | 95% |
| 註：1.「對應方案指標」及「對應社區教育資源指標」請參看附表，將附表內容剪貼至該欄位中。  2.本表不敷使用可自行增列。 | | | | | | | |

（108-2美麗日記計畫）108會計年度概算表（108年8月至12月）

單位：仟元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 經費項目名稱 | | 單位 | 數量 | | 單價 | | 總價 | 說明（請說明內容用途） |
| **（一）國教署補助經常門** | | | | | | | | |
| 業  務  費 | 講座鐘點費 | 節 | 6 | | 1.5 | | 9 | 108-2-1 1.5×6＝9仟元 |
| 講座鐘點費 | 節 | 3 | | 1 | | 3 | 108-2-2 1×3＝3仟元 |
| 授課鐘點費 | 節 | 24 | | 0.4 | | 9.6 | 108-2-2 0.4×24＝9.6仟元 |
| 全民健康保險補充保費 | 式 | 1 | | 0.413 | | 0.413 | (授課鐘點費+講座鐘點費)\*0.0191=0.413 |
| 物品費 | 臺 | 3 | | 3.5 | | 10.5 | 108-2-2蜜蠟機—手足護理體驗使用 |
| 材料費 | 人次 | 120 | | 0.2 | | 24 | 108-2-2 課程體驗0.2×120=24 |
| 租車費 | 輛 | 4 | | 12 | | 48 | 108-2-2 課程體驗國中生至育仁或公東 4\*12=48 |
| 保險費 | 人次 | 100 | | 0.03 | | 3 | 108-2-2 課程體驗投保學生保險費 0.03\*100=3 |
| 設備維護費 | 式 | 1 | | 8 | | 8 | 108-2-2各項設備於活動前進行硬體修護 |
| 膳宿費 | 人次 | 66 | | 0.08 | | 5.28 | 108-2-1 教師研習膳宿費16人\*0.08=1.28  108-2-2 課程體驗活動 50人\*0.08=4 |
| 雜支 | 式 | 1 | | 9.207 | | 9.207 | 紙張、資訊用品、文具等 |
| **國教署補助經常門小計** | | | | | | | 130 |  |
| **（二）國教署補助資本門** | | | | | | | | |
| 設  備  費 | 純水機 | 臺 | | 1 | 27 | | 27 | 蒸臉機需要使用純水，學生體驗較安全，避免過敏 |
| 發酵箱 | 臺 | | 1 | 119 | | 113 | 學生體驗體驗烘焙課程麵粉發酵用 |
|  |  | |  |  | |  |  |
| **國教署補助資本門小計** | | | | | | | 140 |  |
| **（三）縣市配合款經常門**(縣市政府所轄學校填列) | | | | | | | | |
| 業  務  費 |  |  |  | | |  |  |  |
|  |  |  | | |  |  |  |
|  |  |  | | |  |  |  |
| **縣市配合款經常門小計** | | | | | | |  |  |
| **（四）縣市配合款資本門**(縣市政府所轄學校填列) | | | | | | | | |
| 設  備  費 |  |  |  | | |  |  |  |
|  |  |  | | |  |  |  |
|  |  |  | | |  |  |  |
| **縣市配合款資本門小計** | | | | | | |  |  |
| **108會計年度經常門小計** | | | | | | | 130 |  |
| **108會計年度資本門小計** | | | | | | | 140 |  |
| **108會計年度總計** | | | | | | | 270 |  |

承辦人: 承辦主任: 主(會)計主任: 校長:

（108-2美麗日記計畫）109會計年度概算表（109年1月至7月）

單位：仟元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 經費項目名稱 | | 單位 | 數量 | | 單價 | | 總價 | 說明（請說明內容用途） |
| **（一）國教署補助經常門** | | | | | | | | |
| 業  務  費 | 講座鐘點費 | 節 | 3 | | 1 | | 3 | 108-2-2 1×3＝3仟元 |
| 授課鐘點費 | 節 | 24 | | 0.4 | | 9.6 | 108-2-2 0.4×24＝9.6仟元 |
| 全民健康保險補充保費 | 式 | 1 | | 0.241 | | 0.241 | (授課鐘點費+講座鐘點費)\*0.0191=0.241 |
| 租車費 | 輛 | 4 | | 12 | | 48 | 108-2-2 課程體驗國中生至育仁或公東 4\*12=48 |
| 材料費 | 人次 | 150 | | 0.2 | | 30 | 108-2-2 課程體驗0.2×150=30 |
| 保險費 | 人次 | 200 | | 0.03 | | 6 | 108-2-2 課程體驗投保學生保險費 0.03\*200=6 |
| 物品費 | 臺 | 3 | | 3.5 | | 10.5 | 108-2-2 簡易空拍機讓學生利用程式控制 |
| 物品費 | 臺 | 2 | | 4 | | 8 | 108-2-2 學生肩頸紓壓完要熱敷使用毛巾箱 |
| 設備維護費 | 式 | 1 | | 5 | | 5 | 108-2-2各項設備於活動前進行硬體修護 |
| 膳宿費 | 人次 | 75 | | 0.08 | | 6 | 108-2-2 課程體驗活動 75人\*0.08=6 |
| 印刷費 | 本 | 30 | | 0.1 | | 3 | 108-2-1研發教材列印 |
| 雜支 | 式 | 1 | | 10.659 | | 10.659 | 紙張、資訊用品、文具等 |
| **國教署補助經常門小計** | | | | | | | 140 |  |
| **（二）國教署補助資本門** | | | | | | | | |
| 設  備  費 | 燙布壓布機 | 臺 | | 1 | 100 | | 100 | 餐旅服務課程體驗餐布壓布所需 |
| 吸塵器 | 臺 | | 2 | 15 | | 30 | 餐旅服務課程需直立式吸塵器，也可跟實務結合 |
|  |  | |  |  | |  |  |
| **國教署補助資本門小計** | | | | | | | 130 |  |
| **（三）縣市配合款經常門**(縣市政府所轄學校填列) | | | | | | | | |
| 業  務  費 |  |  |  | | |  |  |  |
|  |  |  | | |  |  |  |
|  |  |  | | |  |  |  |
| **縣市配合款經常門小計** | | | | | | |  |  |
| **（四）縣市配合款資本門**(縣市政府所轄學校填列) | | | | | | | | |
| 設  備  費 |  |  |  | | |  |  |  |
|  |  |  | | |  |  |  |
|  |  |  | | |  |  |  |
| **縣市配合款資本門小計** | | | | | | |  |  |
| **109會計年度經常門小計** | | | | | | | 140 |  |
| **109會計年度資本門小計** | | | | | | | 130 |  |
| **109會計年度總計** | | | | | | | 270 |  |

承辦人: 承辦主任: 主(會)計主任: 校長:

●**子計畫108-2學校經常門項目概算總表**

(單位：仟元)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **項次** | **業務費項目** | **108年度**  **8~12月(A)** | **109年度**  **1~7月(B)** | **總額**  **全學年(A+B)** | **比例**  **((A+B)/E)%** |
| 1 | 授課鐘點費 | 9.6 | 9.6 | 19.2 | 7.1% |
| 2 | 講座鐘點費 | 12 | 3 | 15 | 5.5% |
| 3 | 諮詢費、輔導費、指導費 |  |  |  | % |
| 4 | 稿費 |  |  |  | % |
| 5 | 工讀費 |  |  |  | % |
| 6 | 印刷費 | 0 | 3 | 3 | 1.1% |
| 7 | 資料蒐集費 |  |  |  | % |
| 8 | 資料檢索費 |  |  |  | % |
| 9 | 膳宿費 | 5.28 | 6 | 11.28 | 4.2% |
| 10 | 保險費 | 3 | 6 | 9 | 3.3% |
| 11 | 場地使用費 |  |  |  | % |
| 12 | 雜支 | 9.207 | 10.659 | 19.866 | 7.4% |
| 13 | 國內旅費、短程車資、運費 |  |  |  | % |
| 14 | 全民健康保險補充保費 | 0.413 | 0.241 | 0.654 | 0.2% |
| 15 | 租車費 | 48 | 48 | 96 | 35.6% |
| 16 | 材料費 | 24 | 30 | 54 | 20% |
| 17 | 物品費 | 10.5 | 18.5 | 29 | 10.7% |
| 18 | 設備維護費 | 8 | 5 | 13 | 4.8% |
|  | **總額** | 130 | 140 | **270(E)** |  |

承辦人： 承辦主任： 主(會)計主任： 校長：

●**子計畫規劃內容：108-2**美麗日記計畫

**一、108-2-1：美妝微課程**

(一)基本資料

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **校內主辦處室/科** | 教務處 | | |
| **2** | **參與單位** | 公東高工、美和科大 | | |
| **3** | **辦理對象** | 本校教師及社區高中職教師 | | |
| **4** | **參與學校** | 參與校數 | 參與教師人數 | 參與學生人數 |
|  | (1)大專校院 | **1** | **2** | **0** |
|  | (2)高中 | **0** | **0** | **0** |
|  | (3)高職 | **1** | **7** | **80** |
|  | (4)國中 | **0** | **0** | **0** |

(二)詳細實施內容

1.由本校與公東高工美容科教師結合，規劃多元選修課程，每學期至少討論3次，

本於切磋教學的精神，以專業成長為信念，透過彼此經驗交流，發展適合非美容

類科學生之教材，提供給社區高中職選修課程開設教材。

(1)由參與教師經由討論並訂定特定主題及開發適合學生操作性、日常生活必需之課

程。

(2)對特定主題產出課程活動設計教材，適用於各校課程，以活化教學內容。

辦理時程:108年9月至109年5月

實施對象:社區內高中職教師及學生

實施方式:參與學校教師每個月有一個周三共同對話討論

2.上學期9-11月辦理2場次(每場次3小時)特定主題課程研習，邀請美和科大美容系教

授及業界專家提供撰寫課程教材之方向和能力，發展適合學校及學生操作性課程。

3.上學期11月至下學期3月著重於教材研討及開發，並外聘專家學者從旁協助，助於

課程發展研發。

4.下學期4月進行教學觀課演示，並於會後進行回饋與反省研討。

5.進度規劃:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 預計辦理日期 | 實施內容 | 實施方式 | 講師 | 地點 |
| 1 | 108年9月至109年5月 | 課程討論及教材開發 | 成員討論  每學期至少3次 | 合作學校教師 | 會議室 |
| 2 | 108年9月23日，11月21日 | 特定主題研習 | 主題講座2場次 | 外聘講師 | 會議室 |
| 3. | 109年4月 | 教學觀課演示 | 合作學校教師教學演示 | 合作學校教師 | 合作學校 |

6.預期效益及成效:

(1)臺東區學校合作發展1種特色教材

(2)提供多元選修課程，以期提升社區教育資源夥伴優質及資源共享。

(三)實施進度

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作項目\月份 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 美妝微課程-課程討論及教材開發 | 預期 |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |
| 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 美妝微課程-特定主題研習 | 預期 |  | ◎ |  | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 美妝微課程-教學觀課演示 | 預期 |  |  |  |  |  |  |  |  | ◎ |  |  |  |
| 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 計畫結報 | 預期 |  |  |  |  |  | ◎ | ◎ |  |  |  |  | ◎ |
| 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 執行成效檢討 | 預期 |  |  |  |  |  | ◎ | ◎ |  |  |  |  | ◎ |
| 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(四)經費需求規劃(單位：仟元)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **年度** | **經常門** | **資本門** | **合計** |
| 108 | 10.45 | 0 | 10.45 |
| 109 | 3 | 0 | 3 |

**二、108-2-2：適性課程體驗**

(一)基本資料

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **校內主辦處室/科** | 教務處 | | |
| **2** | **參與單位** | 公東高工、臺東女中、均一高中 | | |
| **3** | **辦理對象** | 臺東區國中八、九年級學生 | | |
| **4** | **參與學校** | 參與校數 | 參與教師人數 | 參與學生人數 |
|  | (1)大專校院 | **0** | **0** | **0** |
|  | (2)高中 | **3** | **10** | **20** |
|  | (3)高職 | **1** | **10** | **20** |
|  | (4)國中 | **25** | **30** | **600** |

(二)詳細實施內容

1.主辦單位:育仁高中

2.合作協辦學校: 公東高工、臺東女中、均一高中

3.參與單位:臺東縣社區國中

4.實施對象:臺東縣社區國中八、九年級學生

5.辦理時程:108年9月1日至109年7月31日

6.實施方式:

(1)適性課程體驗計畫實施內容分為群科與學術課程體驗及校園參訪。透過教師課程解

說及個人實作體驗，提供國中生職涯試探體驗活動，以達進路宣導之效。

(2)家政群、餐旅群、學術試探主題式課程，讓臺東縣社區學生進行課程體驗後，對

學術學程及群科有較深的認識並瞭解其未來發展，提高就近入學意願。

7.場次規劃:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 辦理時間 | 時數 | 主題內容 | 辦理地點 | 參加人數 | 合作辦理學校 |
| 1 | 108年9月~108年12月 | 3小時 | 科學實驗  無人機體驗 | 臺東女中 | 200人次 | 臺東女中  育仁高中  均一高中 |
| 2 | 108年9月~108年12月 | 12小時 | 中西式點心製作體驗、餐服實作 | 育仁高中  公東高工 | 4梯次  每梯次20~30人 | 育仁高中  公東高工 |
| 3 | 108年9月~108年12月 | 12小時 | 美髮技術體驗、基本彩妝技巧、皮膚保養 | 育仁高中  公東高工 | 4梯次  每梯次20~30人 | 育仁高中  公東高工 |
| 4 | 109年2月~109年7月 | 3小時 | 科學實驗  無人機體驗 | 育仁高中 | 20~30人 | 臺東女中  育仁高中  均一高中 |
| 5 | 109年2月~109年7月 | 12小時 | 飲調實作  餐服實作  麵包製作 | 育仁高中  公東高工 | 4梯次  每梯次20~30人 | 育仁高中  公東高工 |
| 6 | 109年2月~109年7月 | 12小時 | 整體造型技巧、美髮技術體驗、人體噴槍體驗 | 育仁高中  公東高工 | 4梯次  每梯次20~30人 | 育仁高中  公東高工 |

群科實作課程時程表(暫定):依各國中可參與時間，可辦理半天或全天課程，全天實施可換校體驗，可增加學生多元體驗機會。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 時間 | 行程內容 | 負責人 | 備註 |
| 08:30~09:00 | 相見歡(報到) | 各校教師 | 若為全天課程，上午為家政群課程，下午為餐旅群課程，且上下午體驗學校不同 |
| 09:00~11:30 | 職涯簡介，動手實作 | 各群科教師 |
| 11:30~12:00 | 作品呈現，填寫回饋單 | 各群科教師 |

8.近年來教育處為提升會考成績表現，要求各國中嚴控學生參與校外活動次數，導致職涯試探的次數變少，故邀請合作學校教師安排同一時段到國中進行入班宣導，以增加國中學生職涯試探的機會。

9.預期效益:

(1)提升國中生對臺東區家政及餐旅職群之高職特色了解。

(2)增進社區高中職與國中之交流，提升就近入學率。

(三)實施進度

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作項目\月份 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 適性課程體驗 | 預期 |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |
| 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 計畫結報 | 預期 |  |  |  |  |  | ◎ | ◎ |  |  |  |  | ◎ |
| 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 執行成效檢討 | 預期 |  |  |  |  |  | ◎ | ◎ |  |  |  |  | ◎ |
| 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(四)經費需求規劃(單位：仟元)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **年度** | **經常門** | **資本門** | **合計** |
| 108 | 119.55 | 140 | 259.55 |
| 109 | 137 | 130 | 267 |

108-2子計畫聯絡人

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 侯森棟 | 單位 | 教務處 | 職稱 | 教務主任 |
| 電話 | 382839#211 | 傳真 | 382840 | e-mail | kidd\_hou@yahoo.com.tw |

108-2子計畫申請經費彙整表(單位：仟元)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 子計畫編號 | 經常門 | 資本門 | 合計 |
| 108-2-1 | 13.45 | 0 | 13.45 |
| 108-2-2 | 256.55 | 270 | 526.55 |
| 總計 | 270 | 270 | **540** |